|  |
| --- |
| Приложение к приказу директора школы  от «09» октября 2018 г. № 494 |

**План мероприятий (дорожная карта)**

**подготовки и проведения в 2018/2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска»**

**государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | | **Сроки** | | **Ответственные, участники** | | **Результат исполнения** |
| 1. **Анализ проведения ГИА в 2018 году** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» | | Сентябрь 2018 | | Ямщикова Е.В. | | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА. Разработка программ, планов мероприятий по повышению качества образования МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» на 2018-2019 уч.г..  Принятие мер, направленных на обеспечение качественного образования, повышение качества подготовки выпускников. Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества общего образования |
| 1.2. | Представление итогов проведения ГИА – 9, ГИА-11 в 2018 году в г. Кировске с анализом проблем и постановкой задач на 2018/2019 учебный год на методическом совете школы | | Октябрь 2018 | | Ямщикова Е.В. | |
| 1.3. | Участие в заседании Коллегии МОиН МО «О результатах ГИА в Мурманской области в 2017/2018 уч.г. и задачах на 2018/2019 уч.г. | | Октябрь 2018 | | Галкина Н.А. | |
| 1.4. | Собеседование с руководителями ОО по вопросам повышения качества образования в ОО. | | Ноябрь 2018 | | Галкина Н.А. | |
| *Вариативная часть* | | | | | | | |
| 1.5. | Анализ ГИА-2018 в ОО. Изучение статистических и аналитических материалов предметных комиссий «Совершенствование качества преподавания общеобразовательных предметов на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11». | | Сентябрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Внесение необходимых изменений и дополнений в планы работы по повышению качества образования |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не прошедшими ГИА-9 в основные сроки, подготовка их к пересдаче ОГЭ по обязательным предметам в дополнительные сроки | | До 22.09.2018 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Повышение эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися ГИА -9 образовательных цензов. Корректировка содержания и технологий обучения школьников |
| 2.2. | Разработка и утверждение планов подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, направленных на улучшение результатов ГИА в 2018/2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». | | До 15.10.2018 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | |
| 2.3. | Подготовка, корректировка и реализация планов работы МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» по повышению качества образования в 2018/2019 учебном году | | До 15.10.2018  В течение года | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А. | |
| *Вариативная часть* | | | | | | | |
| 2.4. | Проведение семинаров, практикумов, мастер-классов для учителей-предметников (в соответствии с планом методической работы муниципальных ресурсных центров, планом методической работы в городе) | | В течение года | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А. | | Распространение эффективных практик работы МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска». Выявление затруднений учителей в преподавании предметов, повышение эффективности деятельности МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» по подготовке к ГИА, повышение качества преподавания предметов, Корректировка РУП.  Корректировка содержания и технологий обучения школьников. Корректировка планов итогового повторения. |
| 2.5. | Проведение заседаний школьных методических объединений учителей «Предметно-содержательный анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11» | | Сентябрь-октябрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А., Иванюк Л.В.,  Горбовская Н.С. | |
| 2.6. | Распространение опыта работы МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска», реализующего инновационные проекты, направленные на повышение качества образования | | В течение года | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А. | |
| 2.7. | Изучение методических писем ИРО о преподавании учебных предметов с учетом результатов ГИА. | | Сентябрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А., Иванюк Л.В.,  Горбовская Н.С. | |
| 2.8. | Участие в вебинарах, семинарах, практикумах, мастер-классах «Эффективная система подготовки учащихся к ГИА» (по плану работы ИРО). | | В течение года | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А., Иванюк Л.В.,  Горбовская Н.С. | |
| 2.9. | Тьюторская поддержка педагогов в подготовке к ГИА экспертами предметных комиссий | | Март- апрель 2019 | | Эксперты ПК | |
| 1. **Нормативно- правовое обеспечение** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 3.1. | Подготовка проектов приказов МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска», регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в 2018-2019 уч.г. | | Октябрь – май 2018/2019 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение организационных условий проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с Порядком. |
| *Вариативная часть* | | | | | | | |
| 3.2. | Приведение нормативной правовой документации муниципального уровня и уровня МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами | | Октябрь – май 2018/2019 | | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Горбовская Н.С.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение организации и проведения ГИА в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» в соответствии с требованиями законодательства |
| 1. **Финансовое и материальное обеспечение проведения ГИА** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 4.1. | Организация материального обеспечения ППЭ-923 для проведения итогового сочинения, репетиционных экзаменов, основного этапа экзаменов (расходные материалы, орфографические словари, инструктивно- методические материалы) | | октябрь 2018- апрель 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С.,  Пажина С.В.,  Горовая Т.А.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение ППЭ-923 необходимыми материалами |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение прохождения обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА в г. Кировске | | Ноябрь 2018- май 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение готовности работников ППЭ 923 к выполнению требований порядка проведения ГИА, соблюдению информационной безопасности, прав участников. Обеспечение готовности экспертов к соблюдению информационной безопасности, проверке экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания. |
| 5.2. | Организация направления на обучение на региональном уровне кандидатов в члены комиссии по проверке итогового сочинения, членов предметных комиссий | | Ноябрь 2018- май 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | |
| *Вариативная часть* | | | | | | | |
| 5.3. | Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА | | В течение года | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Наличие оснований для возложения на лиц, привлекаемых к проведению ГИА, персональной ответственности |
| 1. **Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 6.1. | | Организация и подготовка к проведению дополнительного этапа ОГЭ: | | | | | |
| - сбор заявлений | Август 2018 | | Ямщикова Е.В. | | Обеспечение прав участников ОГЭ – 2018 |
| - проведение ОГЭ в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России | Сентябрь 2018 | | Горбовская Н.С.,  Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение прав участников ОГЭ – 2018 |
| 6.2. | | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в 2019 году из числа: | | | | | |
| - выпускников ОО текущего года | До 01.02.2019/  До 01.03.2019 | | Ямщикова Е.В. | | Предупреждение ЕГЭ-туризма: учет прибывших и выбывших учащихся после окончания 10 класса, после 1 полугодия 11 класса |
| - обучающихся и выпускников СПО |
| - выпускников прошлых лет |
| - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы |
| - лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), инвалидов и детей- инвалидов |
| 6.3. | | Внесение данных в РИС ГИА в соответствии с требованиями законодательства: | | | | | |
| - сведения о МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» | Ноябрь-декабрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С. | | Обеспечение исполнения законодательства РФ в части ведения региональных баз данных, информационно-аналитических систем числа обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в общеобразовательных организациях, проходящих ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ |
| - сведения о ППЭ-923, аудиторном фонде ППЭ 923, оснащении ППЭ-923 |
| - сведения об участниках ИС (ИИ), ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ (в т.ч. выпускниках прошлых лет, обучающихся СПО), выборе экзаменов, выборе сочинения/изложения | Ноябрь-декабрь 2018, 01.02.2019, 01.03.2019 (в зависимости от сроков регистрации) | | Ямщикова Е.В. | |
| -отнесение участников к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | В течение 2 дней с момента получения сведений | | Ямщикова Е.В. | |
| - сведения о работниках ППЭ-923 | Январь- февраль, март-апрель, май 2019 | | Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А. | |
| - наличие допуска к прохождению-ГИА | В течение 2 дней с момента принятия решения | | Ямщикова Е.В. | |
| - планирование работы ППЭ-923, назначение работников ППЭ-923 на экзамены | За 3 недели до начала этапа ГИА-9 и ГИА-11 | | Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А.,  Ямщикова Е.В. | |
| 6.4. | | Направление информации по вопросам организации и проведения ГИА по запросам Министерства образования и науки Мурманской области, РЦОИ: | | | | | |
| Направление списка кандидатур членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) | | сентябрь 2018 | | Галкина Н.А. | Обеспечение своевременного предоставления сведений для издания нормативно- правовых документов на региональном уровне |
| Направление списка кандидатур в члены предметных комиссий | январь 2019 | | Галкина Н.А. | |
| Направление базы данных участников итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С. | |
| Направление базы данных участников ЕГЭ, ГВЭ | Январь 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С. | |
| Направление списка кандидатур руководителей и работников ППЭ-923 ОГЭ, ГВЭ | Январь-  февраль 2019 | | Галкина Н.А. | |
| Направление списка кандидатур в общественные наблюдатели за ходом проведения итогового сочинения, ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | Апрель 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С. | |
| 6.5. | | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | | | | | |
| Проведение ИС (И) в основной срок | Декабрь 2018 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение проведения ИС (ИИ) в соответствии с нормативными документами |
| Проведение ИС (И) в дополнительные сроки | Февраль, май 2019 | |
| Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:  - в основной срок;  - в дополнительные сроки | Февраль, март, май 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | |
| Организация работы муниципальной комиссии по проверке ИС (И) | Февраль, май 2019 | | Галкина Н.А. | |
| 6.6. | | Организация и проведение ОГЭ, ГВЭ-9: | | | | | |
| Апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | | В соответствии с графиком Рособрнадзора | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С.,  Гарипова Н.Г.,  Галкина Н.А. | | Обеспечение проведения ОГЭ, ГВЭ-9 в соответствии с нормативными документами |
| Проведение репетиционного ОГЭ по математике | | Март 2019 |
| Проверка готовности ППЭ-923 к проведению ОГЭ, ГВЭ-9 | | Март, май 2019  Накануне ОГЭ, ГВЭ-9 | Гарипова Н.Г.,  Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А.  Члены ГЭК | |
| ПроведениеОГЭ, ГВЭ-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Минобрнауки России | | Май-июнь 2019 | Ямщикова Е.В.,  Гарипова Н.Г.,  Работники ППЭ,  Галкина Н.А. | |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 7.1. | | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников, их родителей (законных представителей) | Постоянно | | Классные руководители 9, 11-х классов,  Ямщикова Е.В. | | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений |
| 7.2. | | Обеспечение работы «горячей» линии по вопросам проведения ГИА в г. Кировске. Консультационная поддержка | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Ямщикова Е.В. | | Обеспечение открытости и прозрачности, информационных условий организации подготовки и проведения ГИА |
| 7.3. | | Обеспечение функционирования сайта МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Иванюк Л.В. | |
| 7.4. | | Мониторинг своевременного размещения актуальной информации по вопросам ГИА на сайте, информационных стендах школы | Ноябрь 2018- июнь 2019 | | Ямщикова Е.В. | | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений  Психологическая подготовка участников ГИА к экзаменам |
| 7.5. | | Организация и проведение единых классных часов, информирования обучающихся, родительских собраний по вопросам ГИА. Подготовка материалов для проведения родительских собраний | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Ямщикова Е.В., классные руководители 9,11-х классов | |
| 7.6. | | Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической помощи | Ноябрь 2018- июнь 2019 | | Брюшинина А.В. | |
| *Вариативная часть* | | | | | | | |
| 7.7. | | Доведение до организаторов ГИА и участников ГИА нормативно-правовых документов и инструктивных материалов федерального, регионального и муниципального уровней по проведению ГИА | Октябрь 2018 – июнь 2019 | | Горбовская Н.С.,  Ямщикова Е.В., классные руководители 9, 11 классов | | Обеспечение информационных условий для принятия управленческих решений |
| 7.8. | | Организация и проведение семинаров-совещаний по вопросам нормативно-правового обеспечения ГИА | Ноябрь 2018 – апрель 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Галкина Н.А. | |
| 7.9. | | Организация получения и передачи в ОО брошюр и памяток для участников ГИА и их родителей, информационных плакатов для размещения на стендах в МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска» | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Ямщикова Е.В.,  Горбовская Н.С., классные руководители 9, 11-х классов | | Обеспечение открытости и прозрачности организации и проведения ГИА |
| 7.10. | | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей - предметников | Ноябрь 2018 – апрель 2019 | | Брюшинина А.В. | | Обеспечение Порядка проведения ГИА, сокращение количества нарушений |
| 7.11. | | Организация участия в акциях «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!» | Апрель- май 2018 | | Ямщикова Е.В.,  классные руководители 11-х классов | |
| 7.12. | | Организация участия в акции «Сто баллов для победы» | Март – апрель 2019 | | Ямщикова Е.В.,  классные руководители 9, 11 классов | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА** | | | | | | | |
| *Инвариантная часть* | | | | | | | |
| 8.1. | | Контроль выполнения требований НПА, инструктивных методических материалов на уровне ОО | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Галкина Н.А. | | Обеспечение исполнения законодательства в части создания условий для проведения ГИА |
| 8.2. | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИАс ее участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | Сентябрь 2018- июнь 2019 | | Галкина Н.А. | |
| 8.3. | | Контроль готовности ППЭ-923 к проведению экзаменов, включая функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ, металлодетекторов | Накануне каждого экзамена | | Члены ГЭК | | Проверка готовности ППЭ- 923 к проведению ГИА |
| 8.4. | | Контроль соблюдения конфиденциальности и режима информационной безопасности при ГИА | В течение всего периода ГИА | | Члены ГЭК | | Пресечение нарушений и коррупционных действий при проведении ГИА |
| 8.5. | | Организация функционирования системы общественного наблюдения и контроля проведения ГИА в ППЭ-923 г. Кировска | В течение всего периода ГИА | | Члены ГЭК | |